## 전체일정
산출물 관리 시스템 개선 WBS
WBS |  | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 진척율 | [19 empty] | 비고
| 구분 | 산출물 관리 시스템 |  |  | 2024-01-11 | 2024-03-31 | 57 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
0 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 및 태스크 분배 | 조유진 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-11; 종료일 2024-03-31: 2024-01-12; 기간 57: 2; 진척도 100%: 100%
1 | 스토리보드 작성 | 스토리보드 작성 | 스토리보드 작성일정 참조 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-11; 종료일 2024-03-31: 2024-01-26; 기간 57: 12; 진척도 100%: 100%
2 | 착수보고 | 착수보고 | 전체 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-29; 종료일 2024-03-31: 2024-01-29; 기간 57: 1; 진척도 100%: 100%
3 | API 개발 | 프로젝트 관리, 공통, 산출물 관리 API 개발 | API 개발일정 참조 | 진행 중 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-29; 종료일 2024-03-31: 2024-02-23; 기간 57: 20; 진척도 100%: 100%
4 | 중간보고 | 중간보고 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-02-29; 종료일 2024-03-31: 2024-02-29; 기간 57: 1; 진척도 100%: 100%
5 | UI 개발 | 산출물 관리 시스템 UI 개발 | UI 개발일정 참조 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-03-04; 종료일 2024-03-31: 2024-03-29; 기간 57: 20; 진척도 100%: 100%
6 | 테스트 | 단위테스트, 통합테스트, 산출물 작성 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-04-01; 종료일 2024-03-31: 2024-04-11; 기간 57: 9; 진척도 100%: 100%
7 | 검수 | 검수 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-04-12; 종료일 2024-03-31: 2024-04-12; 기간 57: 1; 진척도 100%: 100%
8 | 보완 | 보완 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-04-15; 종료일 2024-03-31: 2024-05-23; 기간 57: 29; 진척도 100%: 100%
9 | 완료보고 | 완료보고 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-05-24; 종료일 2024-03-31: 2024-05-24; 기간 57: 1; 진척도 100%: 100%
10 | 하자보수 | 하자보수 | 전체 | 진행 예정 | 시작일 2024-01-11: 2024-05-27; 종료일 2024-03-31: 2024-06-07; 기간 57: 10; 진척도 100%: 0%

## 스토리보드 작성일정
산출물 관리 시스템 개선 WBS
WBS |  | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 진척율 | [19 empty] | 비고
| 구분 | 산출물 관리 시스템 |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 11 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
0 | 프로젝트 | 조회, 검수 스토리보드 수기 초안 작성 | 이도영, 박민희 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-11; 종료일 2024-01-25: 2024-01-12; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
1 | 산출물 | 목록, 등록 스토리보드 수기 초안 작성 | 김해인, 박주한 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-11; 종료일 2024-01-25: 2024-01-12; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
2 | 관리 | 사용자관리, 공통코드 관리 스토리보드 수기 초안 작성 | 황유진, 장윤하 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-11; 종료일 2024-01-25: 2024-01-12; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
3 |  | 스토리보드 수기 초안 작성 점검 (오전 회의 예정) | 전체 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-15; 종료일 2024-01-25: 2024-01-15; 기간 11: 1; 진척도 100%: 100%
4 | 프로젝트 | 조회, 검수 스토리보드 수기 작성 | 이도영, 박민희 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-15; 종료일 2024-01-25: 2024-01-16; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
6 | 산출물 | 목록, 등록 스토리보드 수기 작성 | 김해인, 박주한 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-15; 종료일 2024-01-25: 2024-01-16; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
7 | 관리 | 사용자관리, 공통코드 관리 스토리보드 수기 작성 | 황유진, 장윤하 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-15; 종료일 2024-01-25: 2024-01-16; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
8 |  | 스토리보드 수기 작성 점검 | 전체 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-17; 종료일 2024-01-25: 2024-01-17; 기간 11: 1; 진척도 100%: 100%
9 | 프로젝트 | 조회, 검수 스토리보드 문서 초안 작성 | 이도영, 박민희 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-17; 종료일 2024-01-25: 2024-01-18; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
10 | 산출물 | 목록, 등록 스토리보드 문서 초안 작성 | 김해인, 박주한 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-17; 종료일 2024-01-25: 2024-01-18; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
11 | 관리 | 사용자관리, 공통코드 관리 스토리보드 문서 초안 작성 | 황유진, 장윤하 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-17; 종료일 2024-01-25: 2024-01-18; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%
12 |  | 스토리보드 문서 초안 작성 점검 | 전체 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-19; 종료일 2024-01-25: 2024-01-19; 기간 11: 1; 진척도 100%: 100%
13 | 프로젝트 | 조회, 검수 스토리보드 문서 작성 | 이도영, 박민희 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-19; 종료일 2024-01-25: 2024-01-23; 기간 11: 3; 진척도 100%: 100%
14 | 산출물 | 목록, 등록 스토리보드 문서 작성 | 김해인, 박주한 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-19; 종료일 2024-01-25: 2024-01-23; 기간 11: 3; 진척도 100%: 100%
16 | 관리 | 사용자관리, 공통코드 관리 스토리보드 문서 작성 | 황유진, 장윤하 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-19; 종료일 2024-01-25: 2024-01-23; 기간 11: 3; 진척도 100%: 100%
17 |  | 스토리보드 문서 작성 점검 및 취합 | 전체 | 진행 완료 | 시작일 2024-01-11: 2024-01-24; 종료일 2024-01-25: 2024-01-25; 기간 11: 2; 진척도 100%: 100%

## API 개발일정
산출물 관리 시스템 개선 WBS
WBS | 태스크 |  |  | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 진척율 | [19 empty] | 비고
| API 종류 | 기능 | API URL |  |  | 2024-01-29 | 2024-02-23 | 20 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
1 | 공통 | 메뉴 조회 |  | 박민희 | 개발 완료 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-31; 종료일 2024-02-23: 2024-02-01; 기간 20: 2; 진척도 100%: 100%
2 | 공통 | API 정보 조회 | /apiInfo | 황유진 | 개발 완료 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-02; 기간 20: 5; 진척도 100%: 100%
2 | 공통 | 메일 템플릿 조회, 메일 발송, 메일 이력 입력 | /sendMail | 조유진 | 개발 완료 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-02; 기간 20: 5; 진척도 100%: 100%
3 | 프로젝트 | 프로젝트 조회, 등록, 수정, 삭제 | /project | 박민희 | 개발 중 | 시작일 2024-01-29: 2024-02-02; 종료일 2024-02-23: 2024-02-23; 기간 20: 16; 진척도 100%: 100%
4 | 프로젝트 | 검수상태 수정 | /inspection | 이도영 | 개발 중 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-23; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
6 | 프로젝트 | 프로젝트 산출물 다운로드 | /deliverablesDownload | 이도영 | 개발 중 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-23; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
7 | 산출물 | 산출물 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | /deliverablesList | 박주한 | 개발 중 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-23; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
7 | 산출물 | 등록된 산출물 조회, 산출물 파일 등록, 수정, 삭제 | /deliverablesReg | 박주한 | 개발 중 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-23; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
8 | 산출물 | 산출물 준필수 파일 사유 조회, 등록, 수정 | /deliverablesReason | 박주한 | 개발 예정 | 시작일 2024-01-29: 2024-02-06; 종료일 2024-02-23: 2024-02-23; 기간 20: 14; 진척도 100%: 100%
10 | 공통 | 사용자 조회, 등록, 수정, 삭제 | /user | 장윤하 | 개발 중 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-23; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
12 | 공통 | 공통코드 조회, 등록, 수정, 삭제 | /commonCode | 황유진 | 개발 완료 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-02; 기간 20: 5; 진척도 100%: 100%
13 | 공통 | 공통코드 그룹 조회, 등록, 수정, 삭제 | /commonCodeGroup | 황유진 | 개발 완료 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-02; 기간 20: 5; 진척도 100%: 100%
14 | 공통 | 로그인 | /login | 조유진 | 개발 중 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-08; 기간 20: 9; 진척도 100%: 100%
16 | 공통 | 로그아웃 | /logout | 조유진 | 개발 중 | 시작일 2024-01-29: 2024-01-29; 종료일 2024-02-23: 2024-02-08; 기간 20: 9; 진척도 100%: 100%

## UI 개발일정
산출물 관리 시스템 개선 WBS
WBS |  | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 진척율 | [19 empty] | 비고
| 메뉴 | 산출물 관리 시스템 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 20 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
0 | 공통 | 로그인, 비밀번호 초기화, 권한 별 카테고리, 로그아웃, 초기화면 설정 | 조유진 | 개발 완료 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-15; 기간 20: 10; 진척도 100%: 100%
1 | 공통 | 내 정보 확인, 비밀번호 변경 | 장윤하 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-18; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 10; 진척도 100%: 100%
2 | 공통 | 로그, 도메인, SSL 적용 | 황유진 | 개발 완료 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
3 | 프로젝트/조회 | 프로젝트 전체 조회, 상세 조회, 페이징 | 박민희 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-15; 기간 20: 10; 진척도 100%: 100%
3 | 프로젝트/조회 | 산출물 다운로드 | 조유진 | 개발 완료 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-15; 기간 20: 10; 진척도 100%: 100%
4 | 프로젝트/조회 | 프로젝트 등록, 수정, 삭제 | 황유진 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-18; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 10; 진척도 100%: 100%
6 | 프로젝트/검수 | 프로젝트 검수 조회, 검수 화면, 준필수 파일 사유 목록 조회, 페이징 | 이도영 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
7 | 시스템관리/산출물 목록 관리 | 산출물 목록 등록, 수정, 삭제 | 박주한 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
8 | 산출물/등록 | 산출물 등록, 미리보기, 삭제 | 박주한 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
9 | 산출물/등록 | 준필수 파일 사유 등록, 검수 요청 | 이도영 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
10 | 시스템관리/사용자관리 | 사용자 전체 조회, 상세조회, 페이징 | 장윤하 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
11 | 시스템관리/사용자관리 | 사용자 등록, 수정, 삭제 | 장윤하 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
12 | 시스템관리/공통코드관리 | 공통코드, 공통코드 그룹 전체 조회 | 황유진 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%
13 | 시스템관리/공통코드관리 | 공통코드, 공통코드 그룹 상세조회, 등록, 수정, 삭제, 페이징 | 황유진 | 개발 중 | 시작일 2024-03-04: 2024-03-04; 종료일 2024-03-29: 2024-03-29; 기간 20: 20; 진척도 100%: 100%

## 산출물 작성일정
산출물 관리 시스템 개선 WBS
WBS | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 진척율 | [19 empty] | 비고
| 산출물 관리 시스템 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 9 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
0 | WBS | 조유진 | 작성 중 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%
1 | 요구사항 추적표 | 조유진 | 작성완료 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%
2 | 시스템 구성도 | 조유진 | 작성완료 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%
3 | 화면 목록 및 화면 정의서(스토리보드) | 전체 | 작성완료 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%
3 | 프로그램 목록 및 프로그램 사양서(API 인터페이스 정의서) | 박민희, 이도영 | 작성완료 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%
4 | 이행계획서(서브도메인 픽스) | 황유진 | 작성완료 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%
6 | ERD or 테이블 정의서 | 황유진 | 작성완료 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%
7 | 단위 테스트 결과서 | 박민희, 이도영 | 작성완료 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%
8 | 통합 테스트 결과서 | 이도영 | 작성완료 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%
9 | 사용자 매뉴얼 | 장윤하 | 작성완료 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%
10 | 운영자 매뉴얼 | 황유진 | 작성완료 | 산출물 관리 시스템 개선 WBS 시작일 2024-04-01: 2024-04-01; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 종료일 2024-04-11: 2024-04-11; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 기간 9: 9; 산출물 관리 시스템 개선 WBS 진척도 100%: 100%